## 工作分配_表
| 任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 开始时间 | 完成时间
原型设计 | 全部订单 | 李阳 | 0 | 8h | 2018年8月29日 09:00 | 2018年8月30日 09:00
| 查档、核实弹窗页面 | 李阳 | 0 | 8h | 2018年8月30日 09:00 | 2018年8月31日 09:00
| 分析、翻译页面 | 李阳 | 0 | 8h | 2018年8月31日 09:00 | 2018年9月3日 09:00
| 质检、我的通知、操作日志页面 | 李阳 | 0 | 8h | 2018年9月3日 09:00 | 2018年9月4日 09:00
| 订单统计、质检错误页面 | 李阳 | 0 | 8h | 2018年9月4日 09:00 | 2018年9月5日 09:00
| 绩效页面 | 李阳 | 0 | 8h | 2018年9月5日 09:00 | 2018年9月6日 09:00
| 结算页面 | 李阳 | 0 | 8h | 2018年9月6日 09:00 | 2018年9月7日 09:00
| 客户信息、代理信息页面 | 李阳 | 0 | 8h | 2018年9月7日 09:00 | 2018年9月10日 09:00
| 设置页面 | 李阳 | 0 | 8h | 2018年9月10日 09:00 | 2018年9月11日 09:00
UI设计 | 订单详情页 | 臧洁 | 0 | 8h | 2018年8月29日 09:00 | 2018年8月30日 09:00
| 全部订单 | 臧洁 | 0 | 8h | 2018年8月30日 09:00 | 2018年8月31日 09:00
| 查档、核实弹窗页面 | 臧洁 | 0 | 8h | 2018年8月31日 09:00 | 2018年9月3日 09:00
| 分析页面 | 臧洁 | 0 | 8h | 2018年9月3日 09:00 | 2018年9月4日 09:00
| 翻译页面 | 臧洁 | 0 | 8h | 2018年9月4日 09:00 | 2018年9月5日 09:00
| 质检页面 | 臧洁 | 0 | 8h | 2018年9月5日 09:00 | 2018年9月6日 09:00
| 我的通知 | 臧洁 | 0 | 8h | 2018年9月6日 09:00 | 2018年9月7日 09:00
| 操作日志、订单统计 | 臧洁 | 0 | 8h | 2018年9月7日 09:00 | 2018年9月10日 09:00
| 质检错误页面 | 臧洁 | 0 | 8h | 2018年9月10日 09:00 | 2018年9月11日 09:00
WEB页面开发 | 登录页面 | 朱超 | 0 | 8h | 2018年8月29日 09:00 | 2018年8月30日 09:00
| 页面左侧菜单，顶部，底部组件 | 朱超 | 0 | 12h | 2018年8月30日 09:00 | 2018年8月31日 14:00
| 订单列表页 | 朱超 | 0 | 12h | 2018年8月31日 14:00 | 2018年9月4日 09:00
| 新建订单页 | 朱超 | 0 | 8h | 2018年9月4日 09:00 | 2018年9月5日 09:00
| 订单详情页 | 朱超 | 0 | 12h | 2018年9月5日 09:00 | 2018年9月6日 14:00
| 查档、核实弹窗页面 | 朱超 | 0 | 12h | 2018年9月6日 14:00 | 2018年9月10日 09:00
| 分析页面 | 朱超 | 0 | 8h | 2018年9月10日 09:00 | 2018年9月11日 09:00
后台开发 | 订单模块数据库设计 | 左青贝 | 0 | 24h | 2018年8月24日 09:00 | 2018年8月29日 09:00
| 文件上传并记录 | 窦水海 | 0 | 16h | 2018年8月24日 09:00 | 2018年8月28日 09:00
| 文件预览 | 窦水海 | 0 | 8h | 2018年8月28日 09:00 | 2018年8月29日 09:00
| 客户白名单管理 | 窦水海 | 0 | 8h | 2018年8月29日 09:00 | 2018年8月30日 09:00
| 客户管理 | 窦水海 | 0 | 16h | 2018年8月30日 09:00 | 2018年9月3日 09:00
| 订单基础信息维护 | 杨冬 | 0 | 24h | 2018年8月24日 09:00 | 2018年8月29日 09:00
| 报告类型管理 | 杨冬 | 0 | 8h | 2018年8月29日 09:00 | 2018年8月30日 09:00
| 订单数据留痕 | 杨冬 | 0 | 8h | 2018年8月30日 09:00 | 2018年8月31日 09:00
| 前台登陆 | 杨冬 | 0 | 8h | 2018年8月31日 09:00 | 2018年9月3日 09:00